УТВЕРЖДЕНА

Приказом Начальника Управления образования

от 20.04.2011 №164

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению ФГОС НОО в ОУ Красногорского муниципального района

| №п/п | Дата | УРОВЕНЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |
|  |  | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС. |
|  |  | Организационное обеспечение введения ФГОС |
|  |  | Финансово-экономическое обеспечение ФГОС. |
|  |  | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
|  |  | Информирование родителей и общественности о готовности ОУ к введению ФГОС |
|  |  | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
|  | постоянно | Изучение нормативно-правовой базы. |
|  | Март 2011 | Разработка алгоритма деятельности ОУ в условиях введения новых ФГОС |
|  | Апрель-июнь 2011 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
|  | Апрель-май 2011 | Анализ ресурсов ОУ (материально-технические ресурсы; кадровые ресурсы; учебно-информационные ресурсы; организационно-управленческие ресурсы). Определение готовности ОУ к введению ФГОС НОО. |
|  | Май 2011 | Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС. |
|  | Апрель 2011 | Семинар муниципального уровня «Организация введения ФГОС начального общего образования» |
|  | Май 2011 | Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы. |
|  | Июнь 2011 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС |
|  | Июнь 2011 | Разработка плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО |
|  | До 01.08.11 | Внесение корректив в нормативные документы, регулирующие введение ФГОС НОО. Регистрация изменений и дополнений в Уставы ОУ |
|  | До 01.09.11 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. |
|  | До 01.09.11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ |
|  | До 01.09.11 |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |
|  | Апрель 2011 | Приказ о переходе ОУ Красногорского муниципального района на обучение по ФГОС НОО | Создание Совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы |
|  | Апрель 2011 | Прямой эфир на КрTV «ФГОС начального общего образования» (начальник Управления образования, начальник отдела качества и развития образования УО) | Утверждение плана работы школы по введению ФГОС |
|  | Май-август 2011 | Консультации по разработке и согласование учебного плана | Разработка на основе примерной ООП НОО образовательной программы школы и утверждение данной программы (Принятие решения Управляющего совета о введении в ОУ ФГОС НОО) |
|  | Май-август 2011 |  | Разработка предметных образовательных программ |
|  | Май-август 2011 | Выявление социального заказа на занятия внеурочного компонента. Разработка модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности. | Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения. |
|  | Май-август 2011 |  | Определение УМК и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования |
|  | Май-август 2011 |  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО |
|  | Май-август 2011 |  | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
|  | Июль 2011 |  | Разработка планируемых результатов |
|  | Июль 2011 | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |
|  | постоянно | Информирование общественности о введении ФГОС НОО в ОУ Красногорского района с сентября 2011 г. (на сайтах УО и ОУ, СМИ) |
|  |  |  | Проведение родительских собраний, педагогических собраний, встреч с местным сообществом |
|  |  | Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения |
|  | Сентябрь 2011 |  | Разработка плана и осуществление ВШК реализации ООП |
|  | регулярно | Мониторинг организационной деятельности ОУ по введению ФГОС НОО |
|  | Декабрь, май 2012 | Определение полученных результатов и эффектов от введения ФГОС НОО. |
|  |  | Ревизия и корректировка образовательной программы общеобразовательного учреждения |
|  |  | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы |
|  |  | Организация экспертизы условий организации образовательного процесса с участием общественности |
|  | Май 2012 | Подготовка публичного отчета | Подготовка публичного отчета |