«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом Начальника Управления образования

от 20.04.2011 №164

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в Красногорском муниципальном районе на 2011-2012 годы

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственная структура | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Изучение нормативно-правовой базы. Разработка алгоритма деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС | Март 2011 | УО, КМЦ, ОУ | Сперанская А.А. |  |
|  | Разработка плана – графика по внедрению ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 | Отдел качества и развития образования УО (ОКиРО) | Сперанская А.А. |  |
|  | Подготовка приказа о порядке введения ФГОС начального общего образования в районе | Апрель 2011 | Отдел качества и развития образования УО | Сперанская А.А. |  |
|  | Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования | До 01.08.2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками | До 01.09.2011 | УО, ОУ | Директора ОУ, юрисконсульт УО Баскакова М.Н. |  |
|  | Внесение изменений в Уставы ОУ | До 01.08.2011 | ОУ | Директора ОУ, юрисконсульт УО Баскакова М.Н. |  |
|  | Проектирование основной образовательной программы начального общего образования ОУ или внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу начального общего образования ОУ | Май-август 2011 | ОУ, Консультационное сопровождение – ОКиРО, КМЦ | Директора ОУ, Сперанская А.А., Садекова А.Л. |  |
|  | Утверждение ООП НОО ОУ | Август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности начального общего образования | Май-август 2011 | ОУ, Консультационное сопровождение – отдел общего образования и воспитания, КМЦ | Директора ОУ, Ермакова И.В.., Садекова А.Л. |  |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Апрель-сентябрь 2011 | КМЦ, РМО учителей начальных классов | Садекова А.Л. |  |
|  | Создание, экспертиза, корректировка и утверждение рабочих программ педагогов (соответствие ФГОС НОО) | Апрель-сентябрь 2011 | КМЦ, РМО учителей начальных классов | Садекова А.Л. |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Внесение изменений в штатное расписание школы | Август-сентябрь 2011 | ОУ, УО | Директора ОУ, консультант-экономист Сенютина М.А |  |
|  | Разработка и согласование учебных планов | Август 2011 | ОКиРО, Центр учета | Сперанская А.А., Демина С.Р. |  |
|  | Определение объёма финансовых затрат на переход на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования | Июнь 2011 | Центр учета | Демина С.Р. |  |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Май-август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников |  | ОУ | Директора ОУ |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Апрель-май 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Организация работы по изучению материалов ФГОС НОО (организация и проведение совещаний, муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС общего образования). | По отдельному плану | УО, КМЦ | Каргина Т.С., Сперанская А.А., Ермакова И.В., Садекова А.Л. |  |
|  | Заключение трехсторонних договоров между родителями, школой и УО, закрепляющих права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Мониторинг потребности в учебниках Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | Апрель 2011 | ОУ, КМЦ | Библиотекари ОУ, директора ОУ, Бабанская Л.В, |  |
|  | Определение изменений в существующей образовательной систем е начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС | Апрель-июнь 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Родительские собрания будущих первоклассников «Введение ФГОС начального общего образования» | Май, август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Разработка модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности | Июль 2011 | УО | Ермакова И.В. |  |
|  | Создание муниципальной системы мониторинга по результатам ФГОС | Ноябрь 2011-анварь 2012 | ОКиРО | Сперанская А.А. |  |
|  | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной программы |  | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Проведение публичной отчетности | Август 2012 | ОУ, УО | Сперанская А.А., Ермакова И.В. |  |
|  | Определение полученных результатов и эффектов от введения ФГОС НОО | Декабрь 2011, май 2012 | УО, ОУ, КМЦ | Директора ОУ, Сперанская А.А, Садекова А.Л. |  |
|  | Информирование общественности о переходе ОУ района на обучение по ФГОС НОО (КрТV). Размещение на сайте методических и практических материалов, сопровождающих введение ФГОС НОО | регулярно | УО, КМЦ |  |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС | Май 2011 | КМЦ | Садекова А.Л. |  |
|  | Мониторинг кадрового обеспечения ФГОС, определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Май 2011 | ОКиРО, КМЦ | Кабанова Т.И., Садекова А.Л. |  |
|  | Определение потребности в дополнительных педагогических кадрах на основе запроса родителей и детей | Май-июнь 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ с использованием интернет-ресурсов о введении новых образовательных стандартов | регулярно | УО, КМЦ |  |  |
|  | Размещение информации о порядке и ходе проведения введения ФГОС на сайтах ОУ | постоянно | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Декабрь 2011 | УО, КМЦ | Сперанская А.А., Садекова А.Л. |  |
|  | Размещение материалов из опыта работы учителей начальных классов по внедрению ФГОС начального общего образования в СМИ, сайтах ОУ. | регулярно | ОУ, КМЦ | Директора ОУ, Садекова А.Л., Руководители ШМО учителей начальных классов |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июль-август 2011 | УО, ОУ | Решетникова О.В., Каргина Т.С., директора ОУ |  |
|  | Организация экспертизы условий организации образовательного процесса с участием общественности | Июль-август 2011 | УО, ОУ | Решетникова О.В., Каргина Т.С., директора ОУ |  |
|  | Самоанализ ресурсного обеспечения условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования | Июль-август 2011 | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Обновление оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | В соответствии со сметами ОУ | ОУ | Директора ОУ |  |
|  | Анализ обеспеченности образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами. | Октябрь 2011 | КМЦ | Садекова А.Л. |  |
|  | Анализ наличия информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия образовательной системы требованиям ФГОС. | Ноябрь 2011 | КМЦ | Садекова А.Л. |  |